Activiteitenplan programma Digitale inclusie 2019-2021

1. *Activiteiten:*

Vanuit het programma Digitale Inclusie ondersteunt Bibliotheek Z kwetsbare burgers op twee manieren:   
1. Door het aanbieden van cursussen Klik&Tik en DigiSterker

2. Door de inrichting van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO), voor mensen die (blijvend) hulp nodig hebben.

1. *Tijdsplanning:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Vestiging X** | **Vestiging Y** |
| 2de helft 2019 | Uitvoeren cursussen Klik&Tik en Digisterker (streven [x] keer) | Uitvoeren cursussen Klik&Tik en Digisterker (streven [x] keer) |
| 2de helft 2019 | Start voorbereidingen IDO | - |
| Eind 2019/begin 2020 | Medewerkers volgen blended learning Digitale Inclusie | Medewerkers volgen blended learning Digitale Inclusie |
| 2020 | Uitvoeren cursussen Klik&Tik en Digisterker (streven [x] keer) | Uitvoeren cursussen Klik&Tik en Digisterker (streven [x] keer) |
| Jan 2020 | Low profile start IDO | - |
| Juni 2020 | Evaluatie eerste ervaringen IDO en eventuele aanpassingen | - |
| Sept 2020 | Officiële opening IDO | Start voorbereidingen IDO |
| 2021 | Uitvoeren cursussen Klik&Tik en Digisterker (streven [x] keer) | Uitvoeren cursussen Klik&Tik en Digisterker (streven [x] keer) |
| Jan 2021 | Voortzetten IDO | Officiële opening IDO |

1. *Verantwoording subsidie*

Middels de BOP Digitale vaardigheden, module Digitale inclusie.

1. *Betrokkenheid gemeenten:*

De gemeenten X en Y worden nadrukkelijk betrokken bij de beleidsplannen van de deelnemende bibliotheken. Over het programma Digitale inclusie en de IDO treedt Bibliotheek Z daarom in overleg met beide gemeenten, ook als loketorganisatie, om te kijken waar er mogelijkheden tot samenwerking zijn. Binnen de budgettaire mogelijkheden wordt bekeken hoe invulling kan worden gegeven aan de gemeentelijke wensen m.b.t. digitale inclusie.